## Sheet1
L18-Y930项目关键节点进度表（新品开发类）
整机进度 | 项目输入 |  | 设计开发 | [6 empty] | 3C | 样机 | [5 empty] | 小批或小中批试产 |  |  | 中批
| 立项评审 | 造型评审 | 方案评审 | 结构电控设计 | 设计开发评审 | 整机招标 |  | 开模评审 |  | 3C样机提供 | T1试模 | EB试产 |  | 样机测试 | EB样机评审 |  | 小批试产 | 小批评审 | 上市评审 | 中批试产 | 中批评审 | 上市
计划 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | / | / | 2019-02-20 | / |  | 2019-02-22 |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-25 |  | 2019-04-15 | 2019-04-16 |  | / | / | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-05-24 | 2019-04-25
实际
电控进度 | / | 电控可行性评估 | 电控方案评审 | 原理图设计 /评审 | PCB设计 /评审 | PCB打样 | 程序设计 | EMC测试 | PCB二次 调整 | 3C样板提供 | EB备料 BOM表 检验标准 工装设计 | EB程序调试（完成） | 线路板EB（开始） | 线路板型测 | 程序优化完善（定型） | EB样机评审 | / | / | 上市评审 | 线路板中批试产（备料） | 线路板中批试产（开始） | 中批评审
计划 | / | 2019-01-09 | 2019-01-21 | 2019-01-30 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 2019-03-10 | 2019-02-24 | 2018-03-21 | 2019-03-10 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-04-15 | 2019-04-11 | 2019-04-15 |  |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-12 | 2019-05-24
实际 | / | 2019-01-09 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2月16 | 2月16 | 正交由李高芸测试 | 2019/3/5 硬件无问题，软件掉电或串口需调试 | 2019-02-20 | 2019-03-11 | 2019-03-11